**BÁO CÁO TIẾN ĐỘ VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI vOffice**

1. **Các công việc đã thực hiện:**

Tháng 11/2016 – Tháng 04/2017:

* Khảo sát
* Xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu
* Xây dựng tài liệu thiết kế chi tiết

Tháng 05/2017 – Tháng 07/2017:

* Lập trình Ứng dụng Web

1. **Kế hoạch tiếp theo:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Hạng mục** | **Thời gian** | **Chủ trì** | **Phối hợp** | **Ghi chú** |
| 1 | Ký kết hợp đồng kinh tế | Tháng 06/2017 | NXBGDVN | VLA |  |
| 2 | Soạn thảo quy chế sử dụng phần mềm | Tháng 06/2017 | NXBGDVN | VLA | VLA dự thảo quy chế |
| 3 | Demo phần mềm | 22/06/2017 | VLA | NXBGDVN | Demo phần mềm Văn phòng điện tử vOffice tại Cơ quan văn phòng NXBGDVN |
| 4 | Chỉnh sửa theo góp ý | 23/06 đến 30/06 | VLA | NXBGDVN |  |
| 5 | Tạo email @nxbgd.vn theo danh sách | 23/06 đến 30/06 | VLA | NXBGDVN | NXBGDVN cung cấp danh sách cán bộ nhân viên để đăng ký tài khoản email theo tên miền nxbgd.vn |
| 6 | Chạy thử | 01/07/2017 | NXBGDVN | VLA | Chạy thử tại CQVP NXBGDVN |
| 7 | Tập huấn sử dụng | 17/07 đến 21/07 | NXBGDVN | VLA | Tập huấn tập trung tại CQVP NXBGDVN  Các đơn vị khác: Tập huấn qua tài liệu và điện thoại |
| 8 | Chạy chính thức | 01/08/2017 | NXBGDVN | VLA | Dừng các hoạt động cập nhật thêm dữ liệu trên hệ thống phần mềm Quản lý công văn cũ |